## 2022.7.1-2022.9.30_1
审计项目编号 | 工程项目名称 | 工程立项编号 | 建设项目类型 | 是否招标 | 经费来源 | 项目经费代码 | 施工地点 | 施工面积 | 开工日期 | 竣工日期 | 预算金额 | 合同金额 | 施工预算书金额 | 施工单位结算造价 | 已支付工程款 | 管理部门送审造价 | 审增金额 | 审减金额 | 审定金额 | 审减率 | 审计费用 | 乙方审计费用 | 是否优惠 | 优惠金额 | 工程主管部门 | 主审 | 审计人员 | 审计机构 | 审核状态 | 项目状态 | 施工单位 | 施工单位联系人 | 施工单位联系电话 | 建设单位 | 建设单位负责人 | 建设单位联系电话 | 监理单位 | 监理单位负责人 | 监理单位联系电话 | 送审时间 | 立项审核日期 | 分配日期 | 项目结束日期
2022110010 | 合肥工业大学高电压与绝缘实验室室外工程 |  | 新建 | 是 | 自筹 | 888-000054 | 合肥工业大学屯溪路校区 | 0 | 2020-12-25 00:00:00 | 2022-08-23 00:00:00 | 0 | 1829108.16 | 2059342.67 | 1881723.72 | 0 | 1881723.72 | 0 | 98813.1 | 1782910.62 | 5.25 | 3953 | 0 |  | 0 | 总务处、后勤党委 | 陈敏 | 张翠勤 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 项目完结 | 审计归档 | 安徽鲁滨建设工程有限公司 | 赵美灵 | 13085058995 | 总务部基建处 | 汪侃 | 18056051630 |  |  |  | 2022-01-07 14:46:03 | 2022-01-10 14:40:25 | 2022-01-10 14:40:25 | 2022-07-21 09:24:53
2022110013 | 合肥工业大学宣城校区围墙建设项目 |  | 修缮 | 是 | 财政 | 13070-40032021005 | 宣城校区 | 0 | 2021-11-17 00:00:00 | 2022-01-06 00:00:00 | 0 | 1500066.66 | 1500066.66 | 1500066.66 | 0 | 1500066.66 | 0 | 119127.66 | 1380939 | 7.94 | 5956.38 | 0 |  | 0 | 宣城校区 | 黄勇 | 刘虹1 | 安徽众望工程技术咨询有限责任公司 | 项目完结 | 审计归档 | 佳天下建设集团有限公司 | 张德胜 | 15395150897 | 宣城校区后勤管理综合办公室 | 张科冬 | 18110853946 |  |  |  | 2022-01-14 10:10:44 | 2022-01-19 09:09:05 | 2022-01-19 09:09:05 | 2022-07-12 08:11:40
2022110025 | 屯溪路校区高压开闭所维修 |  | 修缮 | 否 | 财政+自筹 | 65000-020003 | 屯溪路校区 | 0 | 2021-07-08 00:00:00 | 2021-08-08 00:00:00 | 0 | 57718 | 57718 | 56845 | 0 | 56845 | 0 | 3827 | 53018 | 6.73 | 191 | 0 |  | 0 | 能源服务中心 | 陈敏 | 张沁 |  | 项目完结 | 审计归档 | 合肥共达工程建设有限责任公司 | 龚元 | 19159090905 | 能源服务中心 | 周康民 | 18056051612 |  |  |  | 2022-04-12 15:58:40 | 2022-04-20 08:25:56 | 2022-04-20 08:25:56 | 2022-07-21 09:25:00
2022110040 | 翡翠湖校区科教楼配电房维修工程 |  | 修缮 | 否 | 财政 | 65000-020003 | 翡翠湖校区 | 0 | 2021-12-10 00:00:00 | 2022-03-25 00:00:00 | 0 | 73225 | 77548 | 73105 | 0 | 73105 | 0 | 6120 | 66985 | 8.37 | 306 | 0 |  | 0 | 总务处、后勤党委 | 张沁 | 施冕 |  | 项目完结 | 审计归档 | 安徽安兴装饰工程有限责任公司 | 陶馨琨 | 18056074848 | 总务处、后勤党委 | 周康民 | 62901262 |  |  |  | 2022-05-12 08:33:57 | 2022-05-16 08:15:49 | 2022-05-16 08:15:49 | 2022-07-08 10:19:10
2022110043 | 屯溪路校区德园食堂北侧景观配套改造工程 |  | 修缮 | 否 | 自筹 | 65000-020003 | 德园食堂北侧 | 0 | 2021-12-01 00:00:00 | 2022-04-22 00:00:00 | 0 | 239887 | 244231 | 180349 | 0 | 180349 | 0 | 10570 | 169779 | 5.86 | 528 | 0 |  | 0 | 总务处、后勤党委 | 张沁 | 施冕 |  | 项目完结 | 审计归档 | 安徽安兴装饰工程有限责任公司 | 陶馨琨 | 18056074848 | 总务部基建处 | 张长锐 | 17756019641 |  |  |  | 2022-05-18 14:55:15 | 2022-06-10 15:55:40 | 2022-06-10 15:55:40 | 2022-07-04 08:26:50
2022110044 | 屯溪路校区斛兵礼堂外立面维修工程 |  | 修缮 | 否 | 自筹 | 65000-020003 | 斛兵礼堂 | 0 | 2021-09-01 00:00:00 | 2022-04-30 00:00:00 | 0 | 198942 | 209203 | 160292 | 0 | 160292 | 0 | 12783 | 147509 | 7.97 | 639 | 0 |  | 0 | 总务处、后勤党委 | 张沁 | 施冕 |  | 项目完结 | 审计归档 | 安徽安兴装饰工程有限责任公司 | 陶馨琨 | 18056074848 | 总务部基建处 | 张长锐 | 17756019641 |  |  |  | 2022-05-18 14:55:10 | 2022-06-10 15:56:11 | 2022-06-10 15:56:11 | 2022-07-04 08:26:42
2022110049 | 学术会议中心会议室改造提升项目—大小报告厅改造 |  | 修缮 | 否 | 自筹 | 13070-02522021012 | 学术会议中心 | 0 | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-05-09 00:00:00 | 0 | 366450 | 384587 | 400438 | 0 | 400438 | 0 | 46158 | 354280 | 11.53 | 2308 | 0 |  | 0 | 总务处、后勤党委 | 张沁 | 施冕 | 安徽众望工程技术咨询有限责任公司 | 项目完结 | 审计归档 | 安徽博聪建设工程有限公司 | 孟勇 | 15855156138 | 总务部基建处 | 章侣 | 18056051618 |  |  |  | 2022-05-30 08:48:07 | 2022-05-31 13:54:53 | 2022-07-08 16:28:37 | 2022-07-13 14:03:12
2022110062 | 翡翠湖校区经济学院13、14楼大厅改造工程 |  | 修缮 | 否 | 自筹 | 122-039071 | 翡翠湖校区 | 0 | 2022-01-10 00:00:00 | 2022-03-10 00:00:00 | 0 | 131624 | 136178 | 131228 | 0 | 131228 | 0 | 10535 | 120693 | 8.03 | 526.75 | 0 |  | 0 | 经济学院 | 刘虹 | 朱家福 |  | 项目完结 | 审计归档 | 安徽安兴装饰工程有限责任公司 | 陶馨琨 | 18056074848 | 经济学院 | 徐旭 | 63831807 |  |  |  | 2022-05-30 10:19:11 | 2022-06-07 13:59:45 | 2022-06-07 13:59:45 | 2022-08-01 08:38:50
2022110068 | 六安路校区公共自来水管网改造及零星工程 |  | 修缮 | 否 | 财政 | 65000-020003 | 六安路校区东、西、中院 | 0 | 2022-04-22 00:00:00 | 2022-05-22 00:00:00 | 0 | 58132 | 60535 | 57767 | 0 | 57767 | 0 | 2137 | 55630 | 3.7 | 106.85 | 0 |  | 0 | 六安路校区综合管理办公室 | 刘虹 | 朱家福 |  | 项目完结 | 审计归档 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 李峰 | 15345604346 | 六安路校区综合管理办公室 | 巫绪祖 | 18133687679 |  |  |  | 2022-06-08 09:32:55 | 2022-06-09 07:48:42 | 2022-06-09 07:48:42 | 2022-09-01 16:47:14
2022110069 | 合工大西村北村六安路校区电表更换项目 |  | 修缮 | 否 | 自筹 | 65000-020003 | 屯溪路校区六安路校区 | 0 | 2022-04-11 00:00:00 | 2022-05-25 00:00:00 | 0 | 123707 | 125461 | 123598 | 0 | 123598 | 0 | 3278 | 120320 | 2.65 | 163.9 | 0 |  | 0 | 总务处、后勤党委 | 刘虹 | 朱家福 |  | 项目完结 | 审计归档 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 李峰 | 15345604346 | 能源服务中心 | 周康民 | 18056051612 |  |  |  | 2022-06-06 15:24:58 | 2022-06-07 10:43:59 | 2022-06-07 10:43:59 | 2022-08-31 07:58:59
2022110074 | 2022年翡翠湖校区实验楼周边雨污分流改造工程 |  | 抢修 | 否 | 财政 | 13070-02532022002 | 翡翠湖校区 | 0 | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-06-10 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 489968 | 0 | 489968 | 0 | 22512 | 467456 | 4.59 | 1126 | 0 |  | 0 | 总务处、后勤党委 | 张沁 | 施冕 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 | 项目完结 | 审计归档 | 安徽安兴装饰工程有限责任公司 | 陶馨琨 | 18056074848 | 总务处、后勤党委 | 周康民 | 18056051612 |  |  |  | 2022-06-08 16:43:15 | 2022-06-10 15:49:45 | 2022-06-10 15:49:45 | 2022-07-25 10:09:59
2022110076 | 屯溪路校区光伏楼屋面女儿墙维修及西楼二层屋面防水维修工程 |  | 修缮 | 否 | 自筹 | 65000-020003 | 屯溪路校区光伏楼 | 0 | 2021-12-01 00:00:00 | 2022-03-22 00:00:00 | 0 | 300155 | 311639 | 300145 | 0 | 300145 | 0 | 26874 | 273271 | 8.95 | 1344 | 0 |  | 0 | 总务处、后勤党委 | 张沁 | 施冕 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 | 项目完结 | 审计归档 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 孟凡红 | 13339100905 | 总务部基建处 | 张长锐 | 17756019641 |  |  |  | 2022-06-10 10:25:59 | 2022-06-28 14:00:09 | 2022-06-28 14:00:09 | 2022-09-26 13:48:03
2022110077 | 合肥工业大学宣城校区化学废弃物室外暂存柜建设配套水电到位改造项目 |  | 修缮 | 否 | 财政 | 75005-020007 | 宣城校区 | 0 | 2022-05-29 00:00:00 | 2022-06-19 00:00:00 | 0 | 21598 | 21598 | 21598 | 0 | 21598 | 0 | 2301 | 19297 | 10.65 | 115.05 | 0 |  | 0 | 宣城校区 | 黄勇 | 朱家福 |  | 项目完结 | 审计归档 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 陆志久 | 13856388206 | 宣城校区后勤管理综合办公室 | 张科冬 | 18110853946 |  |  |  | 2022-06-09 14:48:02 | 2022-06-10 15:53:27 | 2022-06-10 15:53:27 | 2022-07-05 15:26:50
2022110078 | 合肥工业大学宣城校区景文楼401、408、601等套房维修及室外铺砖道路零星更换工程 |  | 修缮 | 否 | 财政 | 75005-020007 | 宣城校区 | 0 | 2022-05-28 00:00:00 | 2022-06-27 00:00:00 | 0 | 65548 | 6558 | 65548 | 0 | 65548 | 0 | 4270 | 61278 | 6.51 | 213.5 | 0 |  | 0 | 宣城校区 | 黄勇 | 朱家福 |  | 项目完结 | 审计归档 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 陆志久 | 13856388206 | 宣城校区后勤管理综合办公室 | 张科冬 | 18110853946 |  |  |  | 2022-06-09 14:52:48 | 2022-06-10 15:53:49 | 2022-06-10 15:53:49 | 2022-07-05 15:26:43
2022110079 | 斛兵塘东北侧护坡应急维修工程 |  | 抢修 | 否 | 自筹 | 65000-020003 | 斛兵塘 | 0 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-05-15 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 329892 | 0 | 329892 | 0 | 28115 | 301777 | 8.52 | 1406 | 0 |  | 0 | 总务处、后勤党委 | 张沁 | 施冕 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 | 项目完结 | 审计归档 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 孟凡红 | 13339100905 | 总务部基建处 | 张长锐 | 17756019641 |  |  |  | 2022-06-10 10:25:54 | 2022-06-28 14:00:38 | 2022-06-28 14:00:38 | 2022-09-21 07:29:58
2022110080 | 屯溪路校区幼儿园西侧用房维修工程 |  | 修缮 | 否 | 自筹 | 13070-400320210028 | 屯溪路校区幼儿园 | 0 | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-05-12 00:00:00 | 0 | 468517 | 475088 | 468517 | 0 | 468517 | 0 | 51961 | 416556 | 11.09 | 2598 | 0 |  | 0 | 总务处、后勤党委 | 陈敏 | 张翠勤 | 安徽国华建设工程项目管理有限公司 | 项目完结 | 审计归档 | 安徽博聪建设工程有限公司 | 孟勇 | 15855156138 | 总务部基建处 | 张长锐 | 17756019641 |  |  |  | 2022-06-17 08:32:11 | 2022-06-17 09:10:57 | 2022-06-17 09:10:57 | 2022-09-20 16:23:51
2022110081 | 合肥工业大学宣城校区2018届毕业生离校后空置房间零星维修工程 |  | 修缮 | 否 | 财政 | 75005-020007 | 宣城校区 | 0 | 2018-07-20 00:00:00 | 2018-08-20 00:00:00 | 0 | 128005 | 128005 | 128005 | 0 | 128005 | 0 | 0 | 128005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 宣城校区 | 黄勇 | 刘虹 |  | 项目完结 | 审计归档 | 宣城市华盛建筑安装工程有限公司 | 陈加国 | 13865335899 | 宣城校区后勤管理综合办公室 | 张科冬 | 18110853946 |  |  |  | 2022-06-21 09:00:20 | 2022-06-29 08:28:12 | 2022-06-29 08:28:12 | 2022-08-13 08:54:11
2022110082 | 翡翠湖校区5号公寓南楼消防管道漏水抢修(2处） |  | 抢修 | 否 | 财政 | 25009-020003 | 翡翠湖校区5号公寓南楼 | 0 | 2022-06-10 00:00:00 | 2022-06-16 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 21357 | 0 | 21357 | 0 | 1385 | 19972 | 6.48 | 69.25 | 0 |  | 0 | 保卫办公室（党委保卫部、人武部） | 刘虹 | 朱家福 |  | 项目完结 | 审计归档 | 合肥共达工程建设有限责任公司 | 龚元 | 19159090905 | 保卫办公室（党委保卫部、人武部） | 张箭 | 63831170 |  |  |  | 2022-06-21 09:18:14 | 2022-06-27 07:34:24 | 2022-06-27 07:34:24 | 2022-07-14 14:50:26
2022110083 | 物理学院翡翠科教楼7楼用房改造 |  | 改、扩建 | 否 | 自筹 | 11250-02522022001 | 翡翠科教楼B座701、703 | 350 | 2022-04-20 00:00:00 | 2022-05-18 00:00:00 | 0 | 349319 | 349319 | 364000 | 0 | 364000 | 0 | 47202 | 316798 | 12.97 | 1623 | 0 |  | 0 | 电子科学与应用物理学院（微电子学院） | 张沁 | 施冕 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 | 项目完结 | 审计归档 | 合肥共达工程建设有限责任公司 | 龚元 | 19159090905 | 电子科学与应用物理学院（微电子学院） | 汪礼柱 | 18956024365 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 杜平 | 13705697713 | 2022-06-22 16:14:25 | 2022-06-27 07:40:02 | 2022-06-27 07:40:02 | 2022-07-25 10:09:41
2022110087 | 合肥工业大学宣城校区行道树更换项目 |  | 修缮 | 是 | 财政 | 29999-46492022001 | 宣城校区 | 0 | 2022-04-21 00:00:00 | 2022-05-11 00:00:00 | 0 | 580000 | 580000 | 571842.66 | 0 | 571842.66 | 0 | 16284.66 | 555558 | 2.85 | 814.23 | 0 |  | 0 | 宣城校区 | 黄勇 | 朱家福 |  | 项目完结 | 审计归档 | 宣城市龙鸣建筑有限公司 | 申大静 | 15505638889 | 宣城校区后勤管理综合办公室 | 张科冬 | 18110853946 |  |  |  | 2022-07-06 10:35:59 | 2022-07-08 14:56:32 | 2022-07-08 14:56:32 | 2022-09-01 09:00:58
[16 empty] | 7326285.04 | 0 | 514253.42 | 6812031.62

## 3季度
2022年第3季度工程结算审计项目情况表
序号 | 工程项目名称 | 管理部门送审造价（元） | 审减金额（元） | 审定金额（元） | 工程主管部门
1 | 合肥工业大学高电压与绝缘实验室室外工程 | 1881723.72 | 98813.1 | 1782910.62 | 总务部基建处
2 | 合肥工业大学宣城校区围墙建设项目 | 1500066.66 | 119127.66 | 1380939 | 宣城校区后勤管理综合办公室
3 | 屯溪路校区高压开闭所维修 | 56845 | 3827 | 53018 | 能源服务中心
4 | 翡翠湖校区科教楼配电房维修工程 | 73105 | 6120 | 66985 | 总务处、后勤党委
5 | 屯溪路校区德园食堂北侧景观配套改造工程 | 180349 | 10570 | 169779 | 总务部基建处
6 | 屯溪路校区斛兵礼堂外立面维修工程 | 160292 | 12783 | 147509 | 总务部基建处
7 | 学术会议中心会议室改造提升项目—大小报告厅改造 | 400438 | 46158 | 354280 | 总务部基建处
8 | 翡翠湖校区经济学院13、14楼大厅改造工程 | 131228 | 10535 | 120693 | 经济学院
9 | 六安路校区公共自来水管网改造及零星工程 | 57767 | 2137 | 55630 | 六安路校区综合管理办公室
10 | 合工大西村北村六安路校区电表更换项目 | 123598 | 3278 | 120320 | 能源服务中心
11 | 2022年翡翠湖校区实验楼周边雨污分流改造工程 | 489968 | 22512 | 467456 | 总务处、后勤党委
12 | 屯溪路校区光伏楼屋面女儿墙维修及西楼二层屋面防水维修工程 | 300145 | 26874 | 273271 | 总务部基建处
13 | 合肥工业大学宣城校区化学废弃物室外暂存柜建设配套水电到位改造项目 | 21598 | 2301 | 19297 | 宣城校区后勤管理综合办公室
14 | 合肥工业大学宣城校区景文楼401、408、601等套房维修及室外铺砖道路零星更换工程 | 65548 | 4270 | 61278 | 宣城校区后勤管理综合办公室
15 | 斛兵塘东北侧护坡应急维修工程 | 329892 | 28115 | 301777 | 总务部基建处
16 | 屯溪路校区幼儿园西侧用房维修工程 | 468517 | 51961 | 416556 | 总务部基建处
17 | 合肥工业大学宣城校区2018届毕业生离校后空置房间零星维修工程 | 128005 | 0 | 128005 | 宣城校区后勤管理综合办公室
18 | 翡翠湖校区5号公寓南楼消防管道漏水抢修(2处） | 21357 | 1385 | 19972 | 保卫办公室（党委保卫部、人武部）
19 | 物理学院翡翠科教楼7楼用房改造 | 364000 | 47202 | 316798 | 电子科学与应用物理学院（微电子学院）
20 | 合肥工业大学宣城校区行道树更换项目 | 571842.66 | 16284.66 | 555558 | 宣城校区后勤管理综合办公室
| 小计 | 7326285.04 | 514253.42 | 6812031.62